## 일정
목표: 메신저로 터틀봇3 조종하기 / 메이커 페어 서울 2020 출품
내용: 오픈소스를 활용하여 메신저로 터틀봇3을 제어할 수 있도록 한다.
텔레그램 및 Slack으로 로봇을 조종하는 소스 2개를 따라해 본 후, 모임 성격에 맞는 새로운 기능을 찾아서 구현하도록 한다.
기간: 3개월(13주 - 1주 여름방학 제외)
시작일자: 7월 1주차(일자 및 시간은 멤버 간 협의로 정한다)
인원: 7명+alpha
(아이디어 낸 인원): @최규남 @Keonhee Lee @DONGMYEONG @멋진 @jongyoon won @seongjunChoi @Jinny
| 대분류 | 소분류 | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 | … | 10월
|  |  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 |  | 17~18
| 사전 준비 | 아이스 브레이킹 | 8월 1주: 여름방학 |  | 메이커페어 서울
모임 일정 확정 | bar: 7월 1주
| 따라하기 | 오픈소스 따라하기 1 | bar: 7월 2주 to 7월 4주
오픈소스 따라하기 2 | bar: 7월 5주; 8월 2주 to 8월 3주
| 신규 프로젝트 | 브레인스토밍 | bar: 8월 4주
상세 계획 수립 | bar: 8월 4주
프로세스 설계 | bar: 9월 1주
기능 구현 | bar: 9월 2주 to 9월 3주
소개 자료 작성 | bar: 9월 4주
데모 데이 | bar: 10월 1주

## 후보 리스트
최규남 | Node MCU weMos D1 mini 사용기(2) - 카카오톡 플러스 친구 API 를 이용한 IoT 제어 구현 | http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=jangseob83&logNo=221259929160&parentCategoryNo=&categoryNo=32&viewDate=&isShowPopularPosts=true&from=search
| AWS서버를 활용한 카카오톡 봇 만들기 | https://brent-github.tistory.com/11
| Daily Report Project — 기획 | https://medium.com/@unfinishedgod/daily-report-project-%EA%B8%B0%ED%9A%8D-3aa9cbf8b6e5
Jinny | 아두이노와 카카오톡을 이용한 IoT 스마트 홈 구현 | https://m.blog.naver.com/jangseob83/221266857837
seongjunCho | [LoRa, GPS Tracker] 아두이노로 카카오톡 플러스친구 메세지 보내기 | https://1byte.tistory.com/36
| 카카오톡과 LoRa 기술을 이용한 Pet Feeder | https://kaizen8501.tistory.com/130
jongyoon won | 라즈베리리파이+레로 자격루 원격 제어 | https://serviceapi.nmv.naver.com/flash/convertIframeTag.nhn?vid=5E19E15B9F21BDBD0F8BF9D37289474B4F81&outKey=V1296df952020231d9fe87535c810c9592076f546f7ed7efb76d27535c810c9592076&width=544&height=306
멋진 | 카카오톡 봇 만들기 2. 메신저봇R 설치와 기본 설정 | https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=ellielkim&logNo=221866161311&isFromSearchAddView=true
DONGMYEONG | 카카오톡을 통하여 원격으로 비밀번호를 변경하거나, 문을 열어주면 어떨까 | https://twinw.tistory.com/136
https://tutorial.cytron.io/2019/09/25/raspberry-pi-telegram-keypad-password/
Keonhee Lee | api형 스마트 채팅 서비스가 19년 12월 31일부로 종료되었습니다. 그래서 그 날짜 이전의 서비스 메뉴얼들이 동작이 가능한 것인지 살짝 의문이 남습니다. 카카오 i 오픈빌더가 소개되었으니 신청하여 사용 가능한 계정을 발급받아야 할 것 같습니다. | https://github.com/plusfriend/auto_reply

## 브레인스토밍
메시지 후킹으로 제어 해본 사람 있는지?
터블봇 만들어본 사람이 있는지?
터틀봇으로 할 수 있는 일은?
시뮬레이터로 가능? - 실물 사려면 비용은 로보티즈 통하면 되는 건지(66만원)
ROS2가 있어야 하나?
팀원 각자의 전문 분야는?
공기계는 있음. 안드로이드, 아이폰 모두 있음
프로그래밍 언어는 어떻게? 무엇으로?
incoming hook

## 참고자료
터틀봇 제품 소개 | https://www.robotis.com/shop/item.php?it_id=901-0118-200#sit_rel
e-매뉴얼 | https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/overview/
터틀봇 홈페이지 | https://www.turtlebot.com/
ROS 커뮤니티 | https://discourse.ros.org/
Turtlebot 깃허브 | https://github.com/robotis-git/turtlebot3
터틀봇 STL 도면 | https://cad.onshape.com/documents/2586c4659ef3e7078e91168b/w/14abf4cb615429a14a2732cc/e/9ae9841864e78c02c4966c5e
텔레그램 ROS | https://github.com/tue-robotics/telegram_ros
텔레그램으로 로봇 제어 | https://github.com/uts-magic-lab/telegram_robot